Plano 1: base DATASUS/SINAN dengue.

Plano 2: denominadores e contexto IBGE/SIDRA.

Plano 3: registro semântico e compilador de indicadores.

Plano 4: validação epidemiológica e módulo exploratório.

PLANO DE TRABALHO 1

Título

Organização e harmonização de dados SINAN/DATASUS para o estudo de dengue no protótipo PegaSUS

Resumo

Este plano de trabalho integra o projeto PegaSUS e terá como foco a camada inicial de organização dos dados de dengue provenientes do SINAN/DATASUS. O trabalho consistirá em identificar, obter, inspecionar, documentar e harmonizar os campos essenciais das notificações de dengue, preparando uma base consistente para posterior integração com denominadores populacionais, registro semântico e geração automatizada de indicadores.

O plano se concentra na qualidade estrutural dos dados de eventos. Serão examinados campos territoriais, temporais, demográficos, administrativos e epidemiológicos, com atenção especial a município de residência, município de notificação, data ou semana epidemiológica, sexo, idade e classificação do agravo. O produto esperado é uma base de notificações de dengue perfilada, harmonizada e documentada, pronta para alimentar as etapas seguintes do PegaSUS.

Objetivo geral

Construir a camada de organização, perfilamento e harmonização dos dados de dengue do SINAN/DATASUS para uso no protótipo PegaSUS.

Objetivos específicos

- Identificar e documentar as bases públicas de dengue do SINAN/DATASUS selecionadas para o estudo de caso.

- Perfilar os campos territoriais, temporais, demográficos e epidemiológicos necessários à análise.

- Harmonizar códigos, categorias e escalas temporais das notificações de dengue.

- Produzir agregados epidemiológicos iniciais por município, período e estratos compatíveis.

Metodologia

O trabalho começará pela inspeção das bases públicas de dengue do SINAN/DATASUS selecionadas no projeto principal. Serão documentados sistema de origem, período, formato dos arquivos, campos disponíveis, dicionários, valores ausentes, categorias e limitações conhecidas.

Em seguida, será construído um catálogo operacional dos campos. Cada variável será descrita quanto ao nome, tipo, conteúdo, valores possíveis e função no projeto. Campos territoriais serão avaliados separadamente, preservando diferenças entre município de residência, município de notificação e outros campos de localidade quando disponíveis. Campos temporais serão convertidos preferencialmente para semana epidemiológica; se a qualidade ou disponibilidade impedir essa resolução, será usada escala mensal.

A harmonização incluirá códigos municipais, categorias demográficas e campos de classificação do agravo. As notificações serão então compiladas em agregados epidemiológicos por município, período e estratos disponíveis. Cada agregado deverá preservar a origem dos dados, a escala territorial, a escala temporal e os filtros utilizados.

Cronograma

Mês 1: definição do recorte das bases de dengue e critérios de inclusão.
Mês 2: inspeção dos arquivos, dicionários, campos e categorias.
Mês 3: construção do catálogo operacional de variáveis.
Mês 4: harmonização dos códigos municipais e campos territoriais.
Mês 5: harmonização dos campos temporais e demográficos.
Mês 6: geração dos primeiros agregados por município e período.
Mês 7: expansão dos agregados para estratos compatíveis.
Mês 8: revisão de inconsistências, ausências e duplicidades.
Mês 9: documentação da base harmonizada.
Mês 10: entrega dos agregados para integração com denominadores.
Mês 11: ajustes após validação interna do projeto.
Mês 12: consolidação do relatório final e produtos do plano.

Resultados esperados

Espera-se obter uma base de notificações de dengue organizada, perfilada e harmonizada; um catálogo operacional das variáveis; agregados epidemiológicos iniciais por município e período; e documentação técnica suficiente para alimentar o registro semântico, o compilador de indicadores e a validação epidemiológica do PegaSUS.

PLANO DE TRABALHO 2

Título

Integração de denominadores populacionais e contexto IBGE/SIDRA para indicadores de dengue no PegaSUS

Resumo

Este plano de trabalho integra o projeto PegaSUS e terá como foco a construção da camada de denominadores populacionais e variáveis contextuais a partir do IBGE/SIDRA. O objetivo é preparar os dados necessários para transformar contagens de notificações de dengue em indicadores epidemiológicos interpretáveis, especialmente taxas por município e período.

O plano se diferencia do primeiro por não tratar diretamente das notificações do SINAN/DATASUS, mas da estrutura populacional e contextual que permite interpretá-las. Serão selecionadas tabelas do IBGE/SIDRA com população municipal, períodos compatíveis, possíveis estratos demográficos e variáveis contextuais úteis à análise. O produto esperado é um conjunto documentado de denominadores e contextos, com regras de compatibilidade territorial e temporal para uso no PegaSUS.

Objetivo geral

Construir e documentar a camada de denominadores populacionais e variáveis contextuais do IBGE/SIDRA para geração de indicadores de dengue no PegaSUS.

Objetivos específicos

- Selecionar tabelas IBGE/SIDRA relevantes para população municipal e contexto epidemiológico.

- Harmonizar códigos territoriais, períodos e categorias populacionais compatíveis com os dados de dengue.

- Construir uma base de denominadores populacionais para cálculo de indicadores municipais.

- Documentar limitações, lacunas e regras de compatibilidade entre eventos e denominadores.

Metodologia

O trabalho começará pela seleção de tabelas do IBGE/SIDRA com relevância para o estudo de dengue. A prioridade será população municipal por ano, com possibilidade de incorporação de estratos por sexo e idade quando houver compatibilidade com os dados de notificação. Variáveis contextuais, como saneamento, urbanização ou indicadores territoriais, poderão ser documentadas como camada complementar.

As tabelas selecionadas serão perfiladas quanto a período, nível territorial, variáveis, classificações, categorias e cobertura municipal. Códigos municipais serão harmonizados ao padrão IBGE usado nos dados do SINAN/DATASUS. Quando houver mudança de malha territorial, ausência de municípios ou incompatibilidade de períodos, essas limitações serão documentadas.

A base de denominadores será construída de forma a permitir pareamento com agregados de dengue por município e período. Como a população tende a estar disponível em escala anual, a base registrará explicitamente o uso da população anual como exposição de referência para indicadores semanais ou mensais. Células com denominador ausente, zero ou incompatível serão marcadas para revisão ou agregação em escala superior.

Cronograma

Mês 1: identificação das tabelas IBGE/SIDRA candidatas.
Mês 2: inspeção dos metadados, variáveis e classificações.
Mês 3: seleção das tabelas prioritárias de população municipal.
Mês 4: harmonização dos códigos municipais.
Mês 5: harmonização dos períodos e categorias populacionais.
Mês 6: construção da base inicial de denominadores.
Mês 7: avaliação de cobertura territorial e temporal.
Mês 8: documentação de lacunas, inconsistências e limitações.
Mês 9: incorporação de variáveis contextuais selecionadas, quando compatíveis.
Mês 10: entrega da camada de denominadores ao compilador de indicadores.
Mês 11: ajustes após validação conjunta com os agregados de dengue.
Mês 12: consolidação do relatório final e documentação técnica.

Resultados esperados

Espera-se obter uma base documentada de denominadores populacionais municipais, regras de pareamento entre eventos e população, documentação de lacunas territoriais e temporais, e uma camada contextual inicial para uso no PegaSUS. Essa base deverá permitir o cálculo rastreável de taxas e apoiar a interpretação epidemiológica dos indicadores de dengue.

PLANO DE TRABALHO 3

Título

Registro semântico e compilador automatizado de indicadores de dengue no protótipo PegaSUS

Resumo

Este plano de trabalho integra o projeto PegaSUS e terá como foco a construção do registro semântico e do compilador de indicadores. A partir dos dados de notificações harmonizados e dos denominadores populacionais organizados nos demais planos, este trabalho definirá as regras que permitem transformar contagens, populações, estratos e contextos em indicadores epidemiológicos documentados.

O plano se concentra na camada central do PegaSUS: a tipagem semântica dos objetos e a geração automatizada de indicadores. O registro semântico classificará objetos como eventos, populações, denominadores, eixos de estratificação, medidas agregáveis, variáveis contextuais e indicadores derivados. O compilador deverá gerar taxas, proporções e agregações compatíveis, preservando numerador, denominador, fonte, território, período, estrato e regra de cálculo.

Objetivo geral

Desenvolver e validar o registro semântico e o compilador automatizado de indicadores de dengue no protótipo PegaSUS.

Objetivos específicos

- Definir a tipagem semântica dos objetos usados no estudo de dengue.

- Implementar regras de compatibilidade entre eventos, denominadores, eixos e estratos.

- Gerar indicadores epidemiológicos documentados a partir de notificações e denominadores compatíveis.

- Validar o funcionamento do compilador por revisão semântica e comparação com cálculos manuais.

Metodologia

O trabalho partirá dos agregados de notificações de dengue e da base de denominadores populacionais produzidos nos demais planos. Inicialmente, será definida uma estrutura de registro semântico para classificar cada objeto do sistema. Notificações serão classificadas como eventos; população municipal como exposição ou denominador; município, período, sexo e idade como eixos; variáveis contextuais como contexto; e taxas ou proporções como indicadores derivados.

A tipagem semântica será usada para controlar operações permitidas. Contagens poderão ser somadas quando definidas em subconjuntos compatíveis. Taxas e proporções não serão somadas linearmente; deverão ser recalculadas a partir de numeradores e denominadores primários ou ponderadas conforme a exposição. Células sem denominador compatível serão marcadas como inválidas, instáveis ou dependentes de agregação.

O compilador de indicadores será implementado como rotina reprodutível, capaz de gerar taxas de notificação de dengue por município e período, além de estratificações compatíveis com os dados disponíveis. Cada indicador deverá carregar metadados sobre fonte, numerador, denominador, escala territorial, escala temporal, filtros e regra de cálculo.

A validação será feita por inspeção semântica e comparação com cálculos manuais em amostras de municípios e períodos. Divergências serão analisadas quanto a erro de harmonização, ausência de denominador, diferença de escala, agregação indevida ou limitação da base original.

Cronograma

Mês 1: revisão do projeto principal e definição da estrutura do registro semântico.
Mês 2: classificação inicial dos objetos do estudo de dengue.
Mês 3: definição das regras de compatibilidade entre eventos e denominadores.
Mês 4: definição das regras de agregação para contagens, taxas e proporções.
Mês 5: implementação inicial do registro semântico.
Mês 6: integração com agregados de notificações e denominadores populacionais.
Mês 7: implementação das primeiras rotinas de geração de indicadores.
Mês 8: expansão para estratos e agregações compatíveis.
Mês 9: geração de indicadores documentados para o estudo de caso.
Mês 10: validação semântica e numérica dos indicadores.
Mês 11: ajustes do compilador e organização das saídas.
Mês 12: consolidação do relatório final e documentação técnica.

Resultados esperados

Espera-se obter um registro semântico mínimo, regras de compatibilidade entre objetos epidemiológicos, rotinas automatizadas de geração de indicadores, indicadores documentados de dengue e relatório de validação semântica e numérica. Esse plano entregará a camada central que conecta os dados harmonizados à análise epidemiológica posterior.

PLANO DE TRABALHO 4

Título

Validação epidemiológica e análise exploratória de sinais de dengue no protótipo PegaSUS

Resumo

Este plano de trabalho integra o projeto PegaSUS e terá como foco a validação epidemiológica dos indicadores gerados pelo protótipo e a construção de uma camada exploratória inicial aplicada às notificações de dengue. Enquanto os planos anteriores organizam dados, denominadores e indicadores, este plano examinará a utilidade epidemiológica das saídas produzidas.

O trabalho utilizará indicadores de dengue gerados pelo compilador do PegaSUS. Serão avaliadas séries temporais, padrões territoriais simples, excesso observado/esperado, estabilidade dos sinais e compatibilidade retrospectiva com padrões descritos em boletins epidemiológicos ou sistemas de vigilância quando houver base disponível. O produto esperado é uma camada de validação e exploração epidemiológica, composta por tabelas, gráficos, critérios de estabilidade e documentação de sinais exploratórios.

Objetivo geral

Desenvolver e aplicar uma camada de validação epidemiológica e análise exploratória de sinais temporais e territoriais em indicadores de dengue gerados pelo PegaSUS.

Objetivos específicos

- Validar indicadores de dengue quanto a numerador, denominador, escala territorial, escala temporal e regra de cálculo.

- Construir séries temporais de notificações e taxas de dengue por município ou agregado territorial.

- Implementar análise exploratória de sinais temporais e excesso observado/esperado.

- Organizar e interpretar os sinais encontrados, documentando estabilidade, limitações e plausibilidade epidemiológica.

Metodologia

O trabalho partirá dos indicadores gerados pelo compilador do PegaSUS. Inicialmente, serão revisados os metadados de cada indicador, incluindo fonte, numerador, denominador, escala territorial, escala temporal, estratos e regra de cálculo. Essa revisão verificará se os indicadores são epidemiologicamente interpretáveis antes da análise exploratória.

A validação numérica será realizada por comparação com cálculos manuais independentes em amostras de municípios, períodos e estratos. Serão conferidas contagens de notificações, denominadores populacionais, taxas brutas e agregações. Divergências serão classificadas como erro de processamento, diferença de escala, incompatibilidade de denominador, ausência de dado ou limitação da base original.

Em seguida, serão construídas séries temporais dos indicadores selecionados. A escala preferencial será a semana epidemiológica, por sua relevância para vigilância de agravos transmissíveis. Caso os campos temporais não sustentem essa resolução, as séries serão consolidadas em escala mensal. A análise temporal buscará identificar períodos em que o valor observado se afasta do comportamento histórico disponível, evitando transformar flutuações esperadas em sinais fortes.

A análise territorial será construída por comparação observado/esperado. O número observado de notificações em município ou agregado territorial será comparado a um valor esperado proporcional à população de referência. Os sinais serão organizados em tabelas e gráficos, sempre com indicação de período, recorte territorial, valor observado, valor esperado, critério de evidência, estabilidade e interpretação permitida.

Cronograma

Mês 1: revisão do projeto principal e dos indicadores planejados.
Mês 2: definição dos critérios de validação epidemiológica.
Mês 3: conferência dos primeiros indicadores gerados pelo compilador.
Mês 4: comparação com cálculos manuais independentes.
Mês 5: construção das primeiras séries temporais.
Mês 6: avaliação da escala temporal, com semana epidemiológica preferencial e consolidação mensal quando necessário.
Mês 7: implementação da rotina inicial de identificação de sinais temporais.
Mês 8: construção da análise territorial observado/esperado.
Mês 9: organização dos sinais exploratórios em tabelas e gráficos.
Mês 10: comparação retrospectiva com padrões descritos em boletins ou sistemas de vigilância, quando disponíveis.
Mês 11: consolidação dos resultados, limitações e documentação do módulo exploratório.
Mês 12: elaboração do relatório final, resumo para apresentação institucional e preparação dos produtos do plano.

Resultados esperados

Espera-se obter uma camada de validação epidemiológica dos indicadores de dengue, com cálculos de conferência, séries temporais, análise territorial observado/esperado, critérios de estabilidade, tabelas e gráficos de sinais exploratórios e documentação técnica. O plano deverá indicar quais sinais são plausíveis, quais dependem de maior qualidade temporal ou territorial e quais limitações devem orientar versões futuras do PegaSUS.